## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Setup Routes, Store , RootReducer | 13/08/2023 | 13/08/2023 | 100% | Bảo | 13/9 | 14/9 | 100% | Bảo
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Setup Api Utils | 14/08/2023 | 14/08/2023 | 100% | Bảo
Component, Loading, Css Loading | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 100% | Bảo
HomeTemplates setup,AdminTemplates setup | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 100% | Bảo
Fix Bug Routes Hometemplate, Admintemplates | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 100% | Bảo
Component Home | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 100% | Bảo
Header Home, Footer Home | 19/08/2023 | 19/08/2023 | 100% | Bảo
Homepage | 20/08/2023 | 20/08/2023 | 100% | Bảo
Login | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 100% | Bảo
reigister | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 100% | Bảo
searchpage | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 100% | Bảo
detailpage | 23/08/2023 | 23/08/2023 | 100% | Bảo
userpage | 24/08/2023 | 24/08/2023 | 100% | Bảo
Fix Hometemplate , Homepage v.v… | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 100% | Bảo
Auth Page | 26/08/2023 | 26/08/2023 | 100% | Bảo
QL Dat Phong, Dashboard | 27/08/2023 | 27/08/2023 | 100% | Bảo
QL Dat Phong, Add, Edit | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 100% | Bảo
QL Dat Phong, Deleted, Update | 29/08/2023 | 29/08/2023 | 100% | Bảo
QL Phong, Dashboard | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 100% | Bảo
QL Phong, Add, Edit | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 100% | Bảo
QL Phong, Deleted, Update | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 100% | Bảo
QL ViTri, Dashboard | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 100% | Bảo
QL ViTri, Add, Edit | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 100% | Bảo
QL ViTri, Deleted, Update | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 100% | Bảo
QL Nguoi Dung Dashboard | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 100% | Bảo
QL Nguoi Dung Add, Edit | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 100% | Bảo
QL Nguoi Dung Deleted, Update | 2023-07-09 | 2023-07-09 | 100% | Bảo
Fix Admintemplates | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 100% | Bảo
Record Video, Update Deploy | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 100% | Bảo